-สำเนา-

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้มาประชุม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ลายมือชื่อ | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
| 1 | นายสนธยา บุผู | สนธยา บุผู | ประธานกรรมการ |  |
| 2 | นายอานนท์ ประทุมชัย | อานนท์ ประทุมชัย | กรรมการ |  |
| 3 | นายจำเนียน พิมใจ | จำเนียน พิมใจ | กรรมการ |  |
| 4 | นางสมควร แก้วมณี | สมควร แก้วมณี | กรรมการ |  |
| 5 | นายวิรัตน์ แก้วก่า | วิรัตน์ แก้วก่า | กรรมการ |  |
| 6 | นายปรีดา บำรุงญาติ | ปรีดา บำรุงญาติ | กรรมการ |  |
| 7 | นายพัทธลักษณ์ พวงกันยา | พัทธลักษณ์ พวงกันยา | กรรมการ |  |
| 8 | นายสะเกนฑ์ แสนบุตร | สะเกนฑ์ แสนบุตร | กรรมการ |  |
| 9 | นายสมภพ โยธาไทย | สมภพ โยธาไทย | กรรมการ/เลขาฯ |  |
| 10 | นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน | ธัญญารัตน์ ธุระงาน | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |  |
| 11 | นางธนิษร แสงประโคน | ธนิษร แสงประโคน | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |  |
| 12 | นางเสาวนิตย์ สาไร | เสาวนิตย์ สาไร | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |  |

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

**เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.**

เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการมาครบองค์ประชุม จึงได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว**

**-ไม่มี-**

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

เมื่อ คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามาครบองค์ประชุม จึงได้ประชุมเพื่อจะได้พิจารณาร่างประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562-31 ธันวาคม 2563)

-2-

นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน

หัวหน้าสำนักปลัด - ชี้แจงที่มาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่มว่า กรรมการมาจากสมาชิกสภาคัดเลือกกันเอง จำนวน 3 ท่าน ผู้แทนส่วนราชการที่ผู้บริหารคัดเลือกจำนวน 2 ท่าน ผู้แทนประชาคมที่คัดเลือก จำนวน 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ท่านและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่านคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีอำนาจ หน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ จึงได้เชิญคณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่มได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 7 ด้าน คือยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ และได้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2563 (1 ตุลาคม-30 กันยายน 2563) ซึ่งเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ1 ครั้งในเดือนธันวาคม ของทุกปี ให้คณะกรรมการดูรายละเอียดตามเอกสาร ที่แจก

นายสมภพ โยธาไทย - องค์กรปกครองท้องถิ่นได้มีการคัดเลือกกรรมการ ตามคำสั่งคณะกรรมการ

ผอ. กองช่างฯประธานฯ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และได้นำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ คือการดำเนินงานต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและคุ้มค่า จึงได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานว่าการดำเนินงานนั้นเกิดความคุ้มค่ากับประชาชนในพื้นที่หรือไม่ ในบางครั้งพี่น้องประชาชนมีปัญหาแต่ไม่กล้ามาติดต่อกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและดำเนินงานแก้ไขปัญหากับประชาชนได้อย่างถูกต้องและตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนและขอให้ทุกท่านพิจารณาเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เชิญนักที่วิเคราะห์

-3-

นางธนิษร แสงประโคน -สรุปการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

นักวิเคราะห์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) และในโครงการประจำปี 2563

**สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงขอสรุปรายงาน (1 ตุลาคม2562- 30 กันยายน 2563 ) ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการที่สามารถดำเนินการได้ 34 โครงการ)** | | |
| **คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+**  **เงินสะสม** |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น | 179 | 69,365,655 | 18.99 | 35.05 | 23.00 |
| 2 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | 78 | 11,008,459 |
| 3 | จ่ายขาดเงินสะสม | 18 | *3,469,387.12* |
| 4 | จัดทำแผนการดำเนินงาน  - ข้อบัญญัติ = 79 +  - เงินสะสม = 18 | 97 | 11,008,459  *3,469,387.12* |
| 4 | สามารถดำเนินการได้  - ข้อบัญญัติ = 16 +  - เงินสะสม = 18 | 34 | *5,728,728.12*  *(2,259,341 +*  *3,469,387.12)* |

มีทั้งหมด 179 โครงการ สรุปการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเพิ่มในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) และในโครงการประจำปี 2563 มีทั้งหมด 179 โครงการ งบประมาณในแผนทั้ง7 ยุทธศาสตร์ 69,365,655 บาท และที่นำไปปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วช่วง(1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ 11,008,459 บาท จัดทำแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ และจ่ายขาดเงินสะสม 18 โครงการ งบประมาณ 3,469,387.12 สามารถดำเนินการได้ ข้อบัญญัติ 16 โครงการ เป็นเงิน 2,259,341 เงินสะสม 18 โครงการ เป็นเงิน 3,469,387.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.99 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 35.05 ของแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ของข้อบัญญัติและเงินสะสม

-4-

คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติและเงินสะสม ตามเอกสารที่แจกและคิดเป็นเปอร์เซ็นออกมาแล้วขอเชิญทุกท่านพิจารณาตามเอกสารที่ทางผู้ช่วยเลขาได้แจกไปเพิ่มเติม

นายสมภพ โยธาไทย - องค์กรปกครองท้องถิ่นได้มีการคัดเลือกกรรมการ ตามคำสั่งคณะกรรมการ

ผอ.กองช่างฯ ประธานฯ มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอเพิ่มเติม

นายสมภพ โยธาไทย - องค์กรปกครองท้องถิ่นได้มีการคัดเลือกกรรมการ ตามคำสั่งคณะกรรมการ

ผอ.กองช่างฯ ประธานฯ หากไม่มีท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติม การประชุมคณะกรรมการในวันนี้จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่มให้ประชาชนทราบตามระเบียบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 10.15 น.

(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางธนิษร แสงประโคน)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมภพ โยธาไทย)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสนธยา บุผู)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-สำเนา-

**รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม**

**เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

รายชื่อผู้มาประชุม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ลายมือชื่อ | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
| 1 | นายสงวน วงกองแก้ว | สงวน วงกองแก้ว | ประธานกรรมการ |  |
| 2 | นายเสิด นาคร | เสิด นามคร | กรรมการ |  |
| 3 | นายสวัติ กองแก้ว | สวัติ กองแก้ว | กรรมการ |  |
| 4 | นายไพบูลย์ ศรีธงชัย | ไพบูลย์ ศรีธงชัย | กรรมการ |  |
| 5 | นายชาคริต คำมามิ่ง | ชาคริต คำมามิ่ง | กรรมการ |  |
| 6 | นายภาคภูมิ รามศิริ | ภาคภูมิ รามศิริ | กรรมการ |  |
| 7. | นายสุพจน์ สุขสบาย | สุพจน์ สุขสบาย | กรรมการ |  |
| 8 | นายมนัสโชค นาราศี | มนัสโชค นาราศี | กรรมการ |  |
| 9 | นายชาณุวัต อาจแก้ว | ชาณุวัต อาจแก้ว | กรรมการ |  |
| 10 | นายศรีใส เอ่นลุน | ศรีใส เอ่นลุน | กรรมการ |  |
| 11 | นายสกล บางประอินทร์ | สกล บางประอินทร์ | กรรมการ |  |
| 12 | นายกาสิน จันดา | กาสิน จันดา | กรรมการ |  |
| 13 | นายกิตติศักดิ์ ทิพย์มล | กิตติศักดิ์ ทิพย์มล | กรรมการ |  |
| 14 | นายอำไพ กุลนอก | เพิ่ม นาร่อง | กรรมการ |  |
| 15 | นายวิมาน ศรีภูมิ | วิมาน ศรีภูมิ | กรรมการ |  |
| 16 | นายสีชาติ พิมใจ | สีชาติ พิมใจ | กรรมการ |  |
| 16 | นายสมภพ โยธาไทย | สมภพ โยธาไทย | กรรมการ/เลขานุการ |  |
| 17 | นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน | ธัญญารัตน์ ธุระงาน | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |  |
| 18 | นางธนิษร แสงประโคน | ธนิษร แสงประโคน | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |  |
| 19 | นางเสาวนิตย์ สาไร | เสาวนิตย์ สาไร | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ |  |

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี-

-2-

**เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.**

เมื่อเวลา 11.00 น. คณะกรรมการมาครบองค์ประชุม จึงได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายสงวน วงกองแก้ว -สำหรับวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบ คือแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 ได้ประกาศใช้ประธานคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้สภาทราบ และวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการประเมินผล

การติดตามตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เพื่อวิเคราะห์ผล

การประเมินการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบใหม่ให้มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

**-ไม่มี-**

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา**

นายสงวน วงกองแก้ว

ประธาน ฯ ให้ที่ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเพิ่ม ประจำปี 2563 รายละเอียดให้นักวิเคราะห์ฯชี้แจงให้ทราบ

นางธนิษร แสงประโคน -สรุปการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

นักวิเคราะห์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) และในโครงการประจำปี 2563

**สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 256๕) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงขอสรุปรายงาน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ) ดังนี้

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการที่สามารถดำเนินการได้ 34 โครงการ)** | | |
| **คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+**  **เงินสะสม** |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น | 179 | 69,365,655 | 18.99 | 35.05 | 23.00 |
| 2 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | 78 | 11,008,459 |
| 3 | จ่ายขาดเงินสะสม | 18 | *3,469,387.12* |
| 4 | จัดทำแผนการดำเนินงาน  - ข้อบัญญัติ = 79 +  - เงินสะสม = 18 | 97 | 11,008,459  *3,469,387.12* |
| 4 | สามารถดำเนินการได้  - ข้อบัญญัติ = 16 +  - เงินสะสม = 18 | 34 | *5,728,728.12*  *(2,259,341 +*  *3,469,387.12)* |

มีทั้งหมด 179 โครงการ สรุปการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเพิ่มในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) และในโครงการประจำปี 2563 มีทั้งหมด 179 โครงการ งบประมาณในแผนทั้ง7 ยุทธศาสตร์ 69,365,655 บาท และที่นำไปปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วช่วง(1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ 11,008,459 บาท จัดทำแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ และจ่ายขาดเงินสะสม 18 โครงการ งบประมาณ 3,469,387.12 สามารถดำเนินการได้ ข้อบัญญัติ 16 โครงการ เป็นเงิน 2,259,341 เงินสะสม 18 โครงการ เป็นเงิน 3,469,387.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.99 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 35.05 ของแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ของข้อบัญญัติและเงินสะสม

-4-

นายสงวน วงกองแก้ว

ประธาน ฯ -ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นชอบตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์หรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีใครสงสัยผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - รับทราบและมีมติเห็นควรที่จะมีการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเพิ่ม ต่อไป

นายสงวน วงกองแก้ว

ประธาน ฯ -มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มีการเสนอเพิ่มเติม

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ**

นายสงวน วงกองแก้ว

ประธาน ฯ ในระเบียบวาระอื่นๆ มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติม ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.12 น.

ลงชื่อ ผู้จดรายงานการประชุม

(นางธนิษร แสงประโคน)

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน)

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมภพ โยธาไทย)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสงวน วงกองแก้ว )

ประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาฯ